## Hoja1
# | Tareas/Funciones/Actividades | fecha_inicio | fecha_termino | Recursos Humanos | Responsable | Recursos materiales | Recursos tecnologicos | Entregable | Costo | Riesgos | Comentario | Firma
1 | Reunion de la visión del proyecto | 2023-01-09 | 2023-01-13 | SCRUM Master | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta y laptop | Internet | La idea final del Proyecto | 0 | No llegar a acuerdos | …
2 | Crear la visión del proyecto | 2023-01-12 | 2023-01-16 | SCRUM Master y equipo scrum | Equipo Scrum | Laptop | Power point | Diapositivas de la vision del proyecto | 0 | No respaldar el documento | …
3 | Identificar SCRUM MASTER y Stakeholder | 2023-01-17 | 2023-01-17 | SCRUM Master y equipo scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta | NA | Nombre del scrum master y los stakeholder | 0 | No llegar acuerdos | …
4 | Formar equipo SCRUM | 2023-01-17 | 2023-01-17 | SCRUM Master y equipo scrum | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta | NA | Nombres de los integrantes del equipo scrum | 0 | No llegar acuerdos | …
5 | Reunion de la especificación de la ÉPICA | 2023-02-07 | 2023-02-07 | SCRUM Master | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Laptop | Power point | Diapositivas | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
6 | Elaborar Épica | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | Laptop | Power point | Diapositivas | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
7 | Reunion de la definición de Backlog | 2023-02-09 | 2023-02-09 | SCRUM MASTER | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta | NA | Tareas a realizar | 0 | No llegar acuerdos | …
8 | Crear el backlog priorizado | 2023-02-14 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | NA | Excel | Libro de excel | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
9 | Elaborar planeación de entregas | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | Libreta y Laptop | Excel | Libro de excel | 0 | No respaldar el libro de excel | …
10 | Reunion de definición de historia de usuarios y tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Librea | Power point | Borrar de historias de usuarios y tareas | 0 | No llegar a un acuerdo | …
11 | Crear historias de usuario | 2023-02-21 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta Y Laptop | Power point | Diapositivas de Historias de usarios | 0 | No tener respaldo y la perdia de información | …
12 | Evaluar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta y Laptop | Power point | Reporte de las histrias de usuario | 0 | Fallas en la redacción, que no sea entendible | …
13 | Determinar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Borrardor de la lista de las historias de usuario | 0 | No llegar a un acuerdo | …
14 | Identificar tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Lista de las tareas a realizar | 0 | No identificar todas las tareas | …
15 | Establecer tareas | 2023-02-23 | 2023-02-27 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Lista de tareas | 0 | No identificar todas las tareas | No logramos identificar todas, pero el SCRUM MASTER nos ayudo.
16 | Definir prueba conceptual | 2023-03-02 | 2023-03-07 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Borrador de una prueba conceptual | 0
17 | Reunión para establecer sprint (Elegir función o tarea que se analiza, diseña, codifica y prueba-aceptación
17.1 | Sprint 1:
17.1.1 | Daily meeting
17.1.2 | Restropectiva
… | …
18 | Entrega final
19 | Restropectiva del proyecto