## Hoja1
# | Tareas/Funciones/Actividades | fecha_inicio | fecha_termino | Recursos Humanos | Responsable | Recursos materiales | Recursos tecnologicos | Entregable | Costo | Riesgos | Comentario | Firma
1 | Reunion de la visión del proyecto | 2023-01-09 | 2023-01-13 | SCRUM Master | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta y laptop | Internet | La idea final del Proyecto | 0 | No llegar a acuerdos | …
2 | Crear la visión del proyecto | 2023-01-12 | 2023-01-16 | SCRUM Master y equipo scrum | Equipo Scrum | Laptop | Power point | Diapositivas de la vision del proyecto | 0 | No respaldar el documento | …
3 | Identificar SCRUM MASTER y Stakeholder | 2023-01-17 | 2023-01-17 | SCRUM Master y equipo scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta | NA | Nombre del scrum master y los stakeholder | 0 | No llegar acuerdos | …
4 | Formar equipo SCRUM | 2023-01-17 | 2023-01-17 | SCRUM Master y equipo scrum | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta | NA | Nombres de los integrantes del equipo scrum | 0 | No llegar acuerdos | …
5 | Reunion de la especificación de la ÉPICA | 2023-02-07 | 2023-02-07 | SCRUM Master | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Laptop | Power point | Diapositivas | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
6 | Elaborar Épica | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | Laptop | Power point | Diapositivas | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
7 | Reunion de la definición de Backlog | 2023-02-09 | 2023-02-09 | SCRUM MASTER | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta | NA | Tareas a realizar | 0 | No llegar acuerdos | …
8 | Crear el backlog priorizado | 2023-02-14 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | NA | Excel | Libro de excel | 0 | No respaldar el documento y perdida de información | …
9 | Elaborar planeación de entregas | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | Equipo Scrum | Libreta y Laptop | Excel | Libro de excel | 0 | No respaldar el libro de excel | …
10 | Reunion de definición de historia de usuarios y tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Librea | Power point | Borrar de historias de usuarios y tareas | 0 | No llegar a un acuerdo | …
11 | Crear historias de usuario | 2023-02-21 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta Y Laptop | Power point | Diapositivas de Historias de usarios | 0 | No tener respaldo y la perdia de información | …
12 | Evaluar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER | SCRUM Master: Jorge Eduardo Leyva Díaz | Libreta y Laptop | Power point | Reporte de las histrias de usuario | 0 | Fallas en la redacción, que no sea entendible | …
13 | Determinar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Borrardor de la lista de las historias de usuario | 0 | No llegar a un acuerdo | …
14 | Identificar tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Lista de las tareas a realizar | 0 | No identificar todas las tareas | …
15 | Establecer tareas | 2023-02-23 | 2023-02-28 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Lista de tareas | 0 | No identificar todas las tareas | No logramos identificar todas, pero el SCRUM MASTER nos ayudo.
16 | Definir prueba conceptual | 2023-03-02 | 2023-03-07 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Word | Borrador de una prueba conceptual | 0
17 | Reunión para establecer sprint (Elegir función o tarea que se analiza, diseña, codifica y prueba-aceptación | 2023-02-28 | 2023-02-28 | SCRUM MASTER Y Equipo Scrum | SCRUM Master | Laptop | Excel | Hoja de excel con las especificaciones de los sprints | 0 | No cubrir bien las fechas planteadas | …
17.1 | Sprint 1: Registro | 2023-02-28 | 2023-03-09 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Primera funcion de la aplicación (Registro de usuario nuevo) | 0 | Perdida de código | …
17.1.1 | Daily meeting | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.1.2 | Restropectiva | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.2 | Sprint 2: Login | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para iniciar sesion en la aplicación (Login) | 0 | Perdida de código | …
17.2.1 | Daily meeting | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.2.2 | Restropectiva | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.3 | Sprint 3: Vinculación | 2023-03-11 | 2023-03-24 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que permite vincular las cuentas de los usuarios | 0 | Perdida de código o no concretar la vinculacion de los dispositivos | …
17.3.1 | Daily meeting | 2023-03-11 | 2023-03-11 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.3.2 | Restropectiva | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.4 | Sprint 4: Registrar Contactos | 2023-03-25 | 2023-03-28 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que añade contactos nuevos a la cuenta del usuario | 0 | Perdida de código | …
17.4.1 | Daily meeting | 2023-03-25 | 2023-03-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.4.2 | Restropectiva | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.5 | Sprint 5: Llamar Contactos | 2023-03-29 | 2023-04-18 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para llamar a los contactos ya registrados | 0 | Perdida de código | …
17.5.1 | Daily meeting | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.5.2 | Restropectiva | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.6 | Sprint 6: Modificar Contactos | 2023-04-19 | 2023-04-20 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion de la aplicación para poder modificar los datos de los contactos existentes | 0 | Perdida de código | …
17.6.1 | Daily meeting | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.6.2 | Restropectiva | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.7 | Sprint 7: Eliminar Contactos | 2023-04-21 | 2023-04-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para eliminar los registros de los contactos existentes | 0 | Perdida de código | …
17.7.1 | Daily meeting | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.7.2 | Restropectiva | 2023-04-25 | 2023-04-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.8 | Sprint 8: Añadir Recordatorio | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para añadir recordatorios a la aplicación | 0 | Perdida de código | …
17.8.1 | Daily meeting | 2023-04-25 | 2023-04-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.8.2 | Restropectiva | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
18.9 | Sprint 9: Modificar Recordatorio | 2023-04-28 | 2023-05-02 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | funcion que permitirá modificar algun recordatorio ya establecido | 0 | Perdida de código | …
17.9.1 | Daily meeting | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.9.2 | Restropectiva | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.10. | Sprint 10: Eliminar Recordatorio | 2023-05-03 | 2023-05-04 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para eliminar recordatorios | 0 | Perdida de código | …
17.10.1 | Daily meeting | 2023-05-03 | 2023-05-03 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.10.2 | Restropectiva | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.11 | Sprint 11: Visualizar Recordatorio | 2023-05-05 | 2023-05-09 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que permite visualizar los Recordatorios previamente añadidos | 0 | Perdida de código | …
17.11.1 | Daily meeting | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.11.2 | Restropectiva | 2023-05-09 | 2023-05-09 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.12 | Sprint 12: Visualizar Contacto | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que permite visualizar los contactos previamente añadidos | 0 | Perdida de código | …
17.12.1 | Daily meeting | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.12.2 | Restropectiva | 2023-05-11 | 2023-05-11 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.13 | Sprint 13: Agregar Datos Médicos | 2023-05-12 | 2023-05-16 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para agregar los datos medicos necesarios sobre el usuario | 0 | Perdida de código | …
17.13.1 | Daily meeting | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.13.2 | Restropectiva | 2023-05-16 | 2023-05-16 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
17.14 | Sprint 14: Actualizar Datos Médicos | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que permite al usuario modificar los datos previamente añadidos | 0 | Perdida de código | …
17.14.1 | Daily meeting | 2023-05-17 | 2023-05-17 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.14.2 | Restropectiva | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
18.15 | Sprint 15: Visualizar Datos Médicos | 2023-05-19 | 2023-05-23 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion para que el usuario pueda visualizar los datos medicos | 0 | Perdida de código | …
17.15.1 | Daily meeting | 2023-05-19 | 2023-05-19 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.15.2 | Restropectiva | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
18.16 | Sprint 16: Eliminar Cuenta | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Funcion que elimina por completo los datos de la cuenta registrada del usuario | 0 | Perdida de código | …
17.16.1 | Daily meeting | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel | Borrador con la planeacion de la codificacion | 0 | No estar de acuerdo en la palneacion | …
17.16.2 | Restropectiva | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Equipo SCRUM | SCRUM Master y equipo scrum | Libreta y Laptop | Excel y Word | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo | 0 |  | …
18 | Entrega final | 2023-05-25 | 2023-05-30 | SCRUM Master y Equipo SCRUM | SCRUM Master | Laptop | React native, Visual studio code | Aplicación terminada | 0 | Perdida de código | …
19 | Restropectiva del proyecto | 2023-05-30 | 2023-05-30 | SCRUM Master y equipo scrum | SCRUM Master y equipo scrum | Laptop | Excel, Word, Visual studio code | Documentacion terminada sobre el proyecto (aplicación) | 0

## Hoja2
# | Tareas/Funciones/Actividades | fecha_inicio | fecha_termino | Entregable
1 | Reunion de la visión del proyecto | 2023-01-09 | 2023-01-13 | La idea final del Proyecto
2 | Crear la visión del proyecto | 2023-01-12 | 2023-01-16 | Diapositivas de la vision del proyecto
3 | Identificar SCRUM MASTER y Stakeholder | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Nombre del scrum master y los stakeholder
4 | Formar equipo SCRUM | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Nombres de los integrantes del equipo scrum
5 | Reunion de la especificación de la ÉPICA | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Diapositivas
6 | Elaborar Épica | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Diapositivas
7 | Reunion de la definición de Backlog | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Tareas a realizar
8 | Crear el backlog priorizado | 2023-02-14 | 2023-02-28 | Libro de excel
9 | Elaborar planeación de entregas | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Libro de excel
10 | Reunion de definición de historia de usuarios y tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Borrar de historias de usuarios y tareas
11 | Crear historias de usuario | 2023-02-21 | 2023-02-23 | Diapositivas de Historias de usarios
12 | Evaluar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Reporte de las histrias de usuario
13 | Determinar historia de usuario | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Borrardor de la lista de las historias de usuario
14 | Identificar tareas | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Lista de las tareas a realizar
15 | Establecer tareas | 2023-02-23 | 2023-02-28 | Lista de tareas
16 | Definir prueba conceptual | 2023-03-02 | 2023-03-07 | Borrador de una prueba conceptual
17 | Reunión para establecer sprint (Elegir función o tarea que se analiza, diseña, codifica y prueba-aceptación | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Hoja de excel con las especificaciones de los sprints
17.1 | Sprint 1: Registro | 2023-02-28 | 2023-03-09 | Primera funcion de la aplicación (Registro de usuario nuevo)
17.1.1 | Daily meeting | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.1.2 | Restropectiva | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.2 | Sprint 2: Login | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Funcion para iniciar sesion en la aplicación (Login)
17.2.1 | Daily meeting | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.2.2 | Restropectiva | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.3 | Sprint 3: Vinculación | 2023-03-11 | 2023-03-24 | Funcion que permite vincular las cuentas de los usuarios
17.3.1 | Daily meeting | 2023-03-11 | 2023-03-11 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.3.2 | Restropectiva | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.4 | Sprint 4: Registrar Contactos | 2023-03-25 | 2023-03-28 | Funcion que añade contactos nuevos a la cuenta del usuario
17.4.1 | Daily meeting | 2023-03-25 | 2023-03-25 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.4.2 | Restropectiva | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.5 | Sprint 5: Llamar Contactos | 2023-03-29 | 2023-04-18 | Funcion para llamar a los contactos ya registrados
17.5.1 | Daily meeting | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.5.2 | Restropectiva | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.6 | Sprint 6: Modificar Contactos | 2023-04-19 | 2023-04-20 | Funcion de la aplicación para poder modificar los datos de los contactos existentes
17.6.1 | Daily meeting | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.6.2 | Restropectiva | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.7 | Sprint 7: Eliminar Contactos | 2023-04-21 | 2023-04-25 | Funcion para eliminar los registros de los contactos existentes
17.7.1 | Daily meeting | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.7.2 | Restropectiva | 2023-04-25 | 2023-04-25 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.8 | Sprint 8: Añadir Recordatorio | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Funcion para añadir recordatorios a la aplicación
17.8.1 | Daily meeting | 2023-04-25 | 2023-04-25 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.8.2 | Restropectiva | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
18.9 | Sprint 9: Modificar Recordatorio | 2023-04-28 | 2023-05-02 | funcion que permitirá modificar algun recordatorio ya establecido
17.9.1 | Daily meeting | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.9.2 | Restropectiva | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.10. | Sprint 10: Eliminar Recordatorio | 2023-05-03 | 2023-05-04 | Funcion para eliminar recordatorios
17.10.1 | Daily meeting | 2023-05-03 | 2023-05-03 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.10.2 | Restropectiva | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.11 | Sprint 11: Visualizar Recordatorio | 2023-05-05 | 2023-05-09 | Funcion que permite visualizar los Recordatorios previamente añadidos
17.11.1 | Daily meeting | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.11.2 | Restropectiva | 2023-05-09 | 2023-05-09 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.12 | Sprint 12: Visualizar Contacto | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Funcion que permite visualizar los contactos previamente añadidos
17.12.1 | Daily meeting | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.12.2 | Restropectiva | 2023-05-11 | 2023-05-11 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.13 | Sprint 13: Agregar Datos Médicos | 2023-05-12 | 2023-05-16 | Funcion para agregar los datos medicos necesarios sobre el usuario
17.13.1 | Daily meeting | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.13.2 | Restropectiva | 2023-05-16 | 2023-05-16 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
17.14 | Sprint 14: Actualizar Datos Médicos | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Funcion que permite al usuario modificar los datos previamente añadidos
17.14.1 | Daily meeting | 2023-05-17 | 2023-05-17 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.14.2 | Restropectiva | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
18.15 | Sprint 15: Visualizar Datos Médicos | 2023-05-19 | 2023-05-23 | Funcion para que el usuario pueda visualizar los datos medicos
17.15.1 | Daily meeting | 2023-05-19 | 2023-05-19 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.15.2 | Restropectiva | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
18.16 | Sprint 16: Eliminar Cuenta | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Funcion que elimina por completo los datos de la cuenta registrada del usuario
17.16.1 | Daily meeting | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Borrador con la planeacion de la codificacion
17.16.2 | Restropectiva | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Documento con las dificultades y avances que se encontraron durante el desarrollo
18 | Entrega final | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Aplicación terminada
19 | Restropectiva del proyecto | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Documentacion terminada sobre el proyecto (aplicación)